## Hoja1
Semanas
Actividad | Duración(Días) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1ra Fase
Análisis del documento y ubicación | 2 | bar: Semanas 1 to Semanas 2
Petición y revisión del diagrama topológico | 1 | bar: Semanas 1
Petición y recepción del equipo | 2 | bar: Semanas 3 to Semanas 4
2da Fase
Corroborar la integridad de los equipos | 2 | bar: Semanas 5 to Semanas 6
Planeación para la instalación | 2 | bar: Semanas 5 to Semanas 6
instalación de switches y routers | 1 | bar: Semanas 7
Configuración de los componentes según topología | 3 | bar: Semanas 8 to Semanas 10
Configuración de ip | 3 | bar: Semanas 11 to Semanas 13
Asignación de dispositivos a red | 3 | bar: Semanas 14 to Semanas 16
Fase de pruebas
Pruebas preliminares | 2 | bar: Semanas 17 to Semanas 18
Puesta en marcha de la red | 1 | bar: Semanas 19
Pruebas finales de comunicación | 2 | bar: Semanas 20 to Semanas 21